附件1  2010年中国世界地质公园宣传周活动方案

根据联合国教科文组织对世界地质公园网络开展交流合作、科普宣传的要求，为更加凸显我国世界地质公园社会效益，促进地质公园的建设，世界地质公园网络办公室在国土资源部地质环境司、信息中心的指导和支持下发起“2010年地质公园宣传周”活动，进一步推进我部对我国世界地质公园的指导和管理。

- 活动目标

按照UNESCO关于世界地质公园建设的要求，进一步加强公园之间交流与合作，通过地质公园实现地质遗迹可持续保护和促进区域经济发展的理念，提升GGN的社会知名度和影响力，并为我部加强地质公园管理、及组织地质公园公益性活动积累经验。

- 活动原则

各世界地质公园根据UNESCO关于世界地质公园建设的要求，本着“强化资源保护，促进地方经济发展，保护地质遗迹，普及地学知识和教育，推动地质公园旅游的发展”的原则，按照世界地质公园网络办公室的统一规划和年度活动的主题，制定各自的活动计划，在规定时间内完成各自的活动安排。

- 活动主题

推进地质旅游，普及地质遗迹知识

- 活动时间

2010年5月15—21日

- 活动地点

活动开幕仪式安排在北京房山世界地质公园；宣传周的其他活动安排在22家世界地质公园内。

- 主办单位

国土资源部地质环境司、信息中心、世界地质公园网络办公室。

- 承办单位

中国的22家世界地质公园。

- 组织机构

活动组委会办公室设在世界地质公园网络办公室，负责日常工作。

办公室人员组成：陈小宁、吴智慧、袁小虹、骆团结、李慧。

- 活动内容

5月15日在北京房山世界地质公园举行中国世界地质公园宣传周活动开幕仪式；届时，其他世界地质公园可在本公园举行活动启动仪式。活动周期间，围绕活动主题各地质公园可根据自身特点和条件自行选择开展丰富多样的宣传活动。具体内容安排见下表：

| 活动类别 | 活动名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 集中行动 | 地质公园宣传周开幕仪式 | 5月15日，在北京房山世界地质公园举行开幕仪式，主办单位和房山世界地质公园的相关领导和代表参加。 |
|  | 各地质公园宣传周启动仪式 | 5月15日，22家世界地质公园可在本园区举行简单的启动仪式。 |
| 分散行动（自由选择或自主设定） | 亲密接触“地质旅游” | 5月15-21日期间，组织公众走进地质公园，体验地质旅游，活动期间可适当设立免费或优惠的旅游日。 |
|  | “地质公园”宣传日 | 选择活动周内某一天，在游客中心或景区大门开展地质公园宣传，向公众发放宣传材料，每个地质公园除宣传各自公园外，也可以开展以22个世界地质公园为主要内容的简易展览。同时，组织当地媒体对各项活动进行宣传报道。 |
|  | “地质公园”公众科普培训班 | 5月15-21日期间，举办地质科普讲堂活动，由公园专业人员、专家或者邀请的相关科研院校老师或学生，为参加活动的普通公众提供地质学科普知识，介绍地质公园的相关基础知识，可选择性安排室内学术报告和野外实地考察。 |
|  | 中小学生走进地质公园 | 活动周期间，与当地中小学校联系，让孩子们走进地质公园，接触地质遗迹和自然景观，为当地中小学生开办了地质课堂。 |
|  | 地质公园志愿者活动 | 活动周期间，接收相关科研院校学生和社会志愿者到地质公园工作，参加地质公园的活动，例如，编录地质标本，组织展览和活动，发掘和保育化石，管理保护区，提升公众意识，和开展科普教育活动等。 |
|  | “探寻地质公园”知识竞赛 | 活动周期间，与当地教育部门或团委联合举办地质公园知识竞赛，可安排现场答题、团体知识竞赛，或者网民通过登陆相关网站答题等竞赛方式，获奖者可适当奖励公园门票。 |
|  | 地质公园摄友俱乐部 | 结合今年的地质公园摄影大赛，在宣传周期间各地质公园可以自行组织“摄友”和专家进地质公园进行专题创作。 |
|  | “我游***地质公园”游记比赛 | 活动发布当日同时发布“游记”比赛启示，设立奖项，由地质公园自行组织专家进行评审。宣传周结束后半个月内截止接收稿件。 |
|  | …… |  |

- 活动宣传

（一）媒体宣传

1.活动总体宣传：

组委会办公室组织新闻媒体对各项活动进行新闻报道。

2.各地质公园宣传：

各地质公园组织当地媒体对各项活动进行宣传报道。

（二）宣传材料

为体现中国世界地质公园的整体性，本届宣传周由组委会办公室组织制作较为系统的宣传材料“中国世界地质公园宣传折页”，作为今后向公众推介地质公园的重要载体。

1. 中国世界地质公园宣传折页：

组委会办公室组织各地质公园按照要求提交各地质公园的简介和图片，提交给主办方，由组委会办公室统一制作电子版的中国世界地质公园宣传折页，再由各世界地质公园自行印刷和发放。

2.编写活动总结和各类宣传报道材料，并翻译成英文。通过UNESCO网站、EGN网站等相关国际网站进行国外的宣传；通过中国政府网、新华网、国土资源部门户网站、资源网、世界地质公园网站等网站进行国内的宣传。

- 活动经费

各世界地质公园开展宣传周活动的一切费用由公园自己承担。活动开幕仪式费用由房山世界地质公园承担，具体包括：

1.开幕仪式的会场布置费。

2.媒体宣传费,包括在（1）中国日报，（2）人民日报海外版，和国内30家一类网络媒体发布宣传周新闻。

3.其它不可预计的相关活动费用。

- 活动日程初步安排

4月26日前，各世界地质公园按照要求提交各地质公园的简介和图片；

4月30日前，各世界地质公园完成各自宣传周活动的计划并提交；

5月5日前，世界地质公园网络办公室完成宣传折页的设计排版，并将宣传折页的电子版本发送到各地质公园；

5月10日前，各地质公园完成中国世界地质公园宣传折页的印刷；

5月15日，在北京房山世界地质公园举行中国世界地质公园宣传周活动开幕仪式；

5月15日，各世界地质公园举行宣传周启动仪式；

5月15-21日，各世界地质公园按照计划开展各项活动。

6月5日前，组委会办公室编写活动总结及其翻译，向UNESCO汇报，并在相关网站、媒体上进行总结性宣传。